## Sheet1
月份 | 实际成本（AC） | 计划值（PV） | 挣值（EV） | 完工预算（BAC） | 完工估算（EAC）
1 | 1811.6 | 1916.6 | 1449.3 | 10000
2 | 3623.2 | 3833.2 | 2898.6 | 20000
3 | 5434.8 | 5749.8 | 4347.9 | 30000
4 | 7246.4 | 7666.4 | 5797.2 | 40000
5 | 9058 | 9583 | 7246.5 | 50000
6 | 10869.6 | 11499.6 | 8695.8 | 60000
7 | 12681.2 | 13416.2 | 10145.1 | 70000
8 | 14492.8 | 15332.8 | 11594.4 | 80000
9 | 16304.4 | 17249.4 | 13043.7 | 90000
10 | 18116 | 19166 | 14493 | 100000
11 | 19927.6 | 21082.6 | 15942.3 | 110000
12 | 21739.2 | 22999.2 | 17391.6 | 120000
13 | 23550.8 |  | 18840.9
14 | 25362.4 |  | 20290.2 |  | 125000
15